## Tabelle1
Aufgabenverteilung | Zuständiger | Vertretung | Anmerkung | von | bis | Relevanz
Planungs- und Designphase
Themenvorschläge erarbeiten | ganze Gruppe | - | Einigung auf Taskmanagement | 2022-03-28 | 2022-04-03
Design des Gruppenlogos | Johannes | -
Vor- und Nachteile verschiedener Frameworks erarbeiten | ganze Gruppe | -
Erstellung des GitHub-Repositorys | Daniel | -
Erstellung der ersten Wochenpläne | Daniel | - |  | 2022-04-04 | 2022-04-10
Einigung auf Laravel im Backend | ganze Gruppe | -
Dokumentierung des Brainstormings für Aufgabenverteilung und Wireframes | Eugen | Daniel |  | 2022-04-11 | 2022-04-17
Anfrage zu virtuellem Server der Hochschule | ganze Gruppe | - | Anfrage an Dozent Herr Müller
Genauere Unterteilung des Zeitplans | Daniel | -
Erstellung der ersten Wireframes in Figma | Johannes | Eugen
Einigung auf Namen “Stiva” für die App | ganze Gruppe | -
Entwurf der ersten App-Icons | Johannes | -
Design der Protokollvorlagen | Eugen | Johannes
Fertigstellung der Wireframes und Integrierung der Navigation in die Wireframes | ganze Gruppe | - |  | 2022-04-18 | 2022-04-24
Einarbeitung in Laravel | Johannes | Daniel
Einigung auf React im Frontend | ganze Gruppe | -
Planung des Datenbankmodells in Lucid-Chart | Johannes | Daniel |  | 2022-04-25 | 2022-05-01
Planung der Stylesheets und Formatvorlagen der App | Daniel & Eugen | Johannes
Programmierphase
Erstellung der App-Grundlage mit Laravel, React und Tailwind | Johannes | Daniel | Ein Projekt, bereitgestellt mit allen benötigten Frameworks | 2022-04-25 | 2022-05-01
Erstellung des Datenbankmodells und Migrierung in Laravel | Johannes | -
Erstellung der ersten Komponenten im Frontend | Eugen | Daniel
Bereitstellung des virtuellen Servers der Hochschule | ganze Gruppe | - | Bereitgestellt durch Dozent Herr Müller | 2022-05-02 | 2022-05-08
Einrichtung/Updaten des virtuellen Servers und Erstellung der User | Daniel | Johannes | Updaten des OS und der PHP-Version und Anlegen der Nutzer
Erstellung der Status Reports für 3er- und 5er-Gruppe | Daniel | Eugen | Vorbereitung auf Gruppenfusion
Einarbeitung in Authentifizierung mit Laravel | Johannes | -
Bereitstellung von Testdaten(Seeder) für die Datenbank | Johannes | -
Erstellung der User-Dashboard Navigation und Einrichtung der Startseite | Eugen | Daniel
Erstellung der Projekt-Dashboard Navigation und Projekt-Taskseite | Eugen | Daniel
Einrichtung der Frontend-Routen für die Navigation | Daniel | Eugen
Erstellung der ersten API-Routen in Laravel | Johannes | Daniel
Testen der Datenbankabfrage in React und des dynamischen Ladens auf Webseite | Daniel | Eugen
Fusion der Teams Bottlenecks und Bottlejobs | ganze Gruppe | - | Einführung in vorhandenen Code/Dokumente und Hinzufügen in GitHub, etc. | 2022-05-09 | 2022-05-15
Plan über Integrierung des Raumbuchungssystems | ganze Gruppe | -
Überarbeitung des Status Report 1 mit integrierung der Raumbuchung | Daniel | -
Anpassen der Wireframes an die Raumbuchungen | Dejan & Sebastian | Eugen & Johannes
Erweiterung der Datenbank durch Räume und Raumbuchungen | Johannes | Sebastian
Anpassung der React-Version und Fehlerbehebung der Webseite | Eugen | -
Absprache mit Dozenten über Umsetzung der Raumbuchung | ganze Gruppe | - | Einigung auf unabhängige Raumbuchungen von der Hochschule | 2022-05-16 | 2022-05-22
Anpassung der Datenmodelle in Laravel | Johannes | Sebastian
Vollständige Integrierung der API-Routen | Johannes & Sebastian | -
Dokumentation der API-Routen, mit Beschreibung und Beispielen zur Verwendung | Johannes & Sebastian | -
Feinabstimmung der API-Routen zwischen Back- und Frontend | ganze Gruppe | -
Seite mit Projektliste in der User-Ansicht wird dynamisch mit Datenbankeinträgen geladen | Daniel | Dejan & Eugen |  | 2022-05-23 | 2022-05-29
Authentifizierung über Tokens implementiert | Johannes | Sebastian
Testdaten(Seeder) auf neue Datenbank-Struktur angepasst | Sebastian | Johannes
Login und Registrierung ins Frontend eingebaut | Dejan | Eugen
Weitere Seiten in der User- und Projekt-Ansicht hinzugefügt | Dejan & Eugen | Daniel
Erster Test der App auf dem virtuellen Server | Sebastian | Johannes |  | 2022-05-30 | 2022-06-05
Seiten für Deadlines, Ankündigungen, Räumen und Tags erstellt | Eugen | Daniel & Dejan
API-Dokumentation vollständig abgeschlossen | Johannes & Sebastian | -
Seiten mit Tasks und Ankündigungen in Projekt-Ansicht werden dynamisch mit Datenbankeinträgen geladen | Daniel | Dejan & Eugen
Absprache und Verteilung der fehlenden Frontend-Komponenten | Daniel, Dejan & Eugen | -
Hinweis für Nutzer bei Fehlern oder Laden der Seite eingebaut | Daniel & Eugen | Dejan
Seite für abgeschlossene Tasks in der User-Ansicht wird dynamisch geladen | Daniel | Dejan & Eugen
Entwurf der Admin-Ansicht im Projekt | Eugen | Daniel & Dejan
Autorisierung für Task-, Tag- und Mitglied-Berechtigungen hinzugefügt | Johannes | Sebastian
Testdaten(Seeder) erweitert | Sebastian | Johannes
API-Route Für Ankündigungen eines Nutzers hinzugefügt | Sebastian | Johannes
Autorisierung für Raumerstellung-, Buchungs- und Ankündigungs-Berechtigungen hinzugefügt | Sebastian | Johannes
Filtern und Sortieren der Seiten über die Suchleiste eingebaut | Dejan | Daniel & Eugen |  | 2022-06-06 | 2022-06-12
Authentifizierung für Login und Registrierung im Frontend eingebaut | Daniel & Eugen | Dejan |  | 2022-06-13 | 2022-06-19
Scrollen bei großen Listen hinzugefügt | Eugen | Daniel
Profil-Ansicht und -Bearbeitung erstellt | Eugen | Dejan
Erstellung von Tasks und Räumen implementiert | Dejan | Daniel
Posten von Ankündigungen implementiert | Daniel | Dejan
Aktuelles Projekt als globale Variable hinzugefügt | Daniel | Eugen
Projektbearbeitung und Hinzufügen/Verwalten von Mitgliedern in der Admin-Ansicht hinzugefügt | Eugen | Daniel & Dejan
Fehlerbehebung und Testen
Liste für offene Aufgaben für das Projekt erstellt | Daniel | - |  | 2022-06-13 | 2022-06-19
Restliche Fehlerbehebung im Backend | Johannes & Sebastian | -
Ansicht für leere Listen angepasst/hinzugefügt | Daniel, Dejan & Eugen | -
Admin wird zusammen mit den Membern in der API übergeben | Sebastian | Johannes |  | 2022-06-20 | 2022-06-26
Löschen von Räumen und Raumbuchungen hinzugefügt | Dejan | Eugen
Ausführliches Testen der Software und Notierung der Fehler | ganze Gruppe | - | Praxistest, um Verwendung von echten Nutzern zu testen
Allgemeines Errorhandling | ganze Gruppe | -
Abbrechen und Wiederaufnehmen von Tasks implementiert | Daniel | Dejan
Dynamisches Laden der Seite nach Hinzufügen/Löschen/Ändern von Einträgen | Daniel, Dejan & Eugen | -
Portierung der App auf den virtuellen Server | Sebastian | Johannes | Zusätzliches Anpassen der Host-Adresse
Passwortfelder verschlüsselt, Meldungen angepasst/hinzugefügt, Code aufgeräumt | Eugen | Daniel
Vorbereitung der Präsentation | ganze Gruppe | - | Struktur planen und Proben